«Утвержден»

Начальник управления образования

администрации муниципального района

«Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

Приказ № 284

от  «18» декабря  2019г.

План устранения недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания  услуг образовательными организациями Монгун-Тайгинского кожууна на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| - По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации» |  |  |  |  |  |
| Несоответствие информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014г. №785 | Привести в соответствие информации: - правила приема обучающихся; -режим занятий обучающихся; - о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации; - порядок основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; - об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; - о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | до 1 марта 2020 | Демиржан Аржаана Борисовна, директор МБОУ СОШ № 1 с.Мугур-Аксы; Олчей Эремаа Эрес-ооловна, директор МБОУ «СОШ№ 2» с.Мугур-Аксы; Комбу Орлан Сандый-оолович, директор МБОУ Моген-Буренская СОШ с.Кызыл-Хая; Салчак Айдысмаа Александровна, директор МБОУ «Тоолайлыгская начальная общеобразовательная школа»; Ондар Валентина Алдын-ооловна, заведующая МБДОУ д/с «Чечек», Намы Екатерина Донгаковна, заведующая МБДОУ д/с «Аленушка», Салчак Долаана Кунагаевна, заведующая МБДОУ д/с «Сайзанак», Салчак Дорбет Харлыг-ооловна, директор МБУДО п/к «Орнамент» |  |  |
|  | -план финансово-экономической деятельности (на текущий год); - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; - о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | до 1 марта 2020 | Комбу Орлан Сандый-оолович, директор МБОУ Моген-Буренская СОШ с.Кызыл-Хая; Ондар Валентина Алдын-ооловна, заведующая МБДОУ д/с «Чечек» |  |  |
|  | - устав образовательной организации (копия); - лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями (копия); - отчет о самообследовании; - об учебном плане с приложением его копии; - о календарном учебном графике с приложением его копии; - о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) педагогических работников; - об общем стаже работы педагогического работника; - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; - об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | до 1 марта 2020 | Ондар Алена Базыр-ооловна, заведующая МБДОУ д/с «Хунчугеш»; Ондар Валентина Алдын-ооловна, заведующая МБДОУ д/с «Чечек»; Салчак Долаана Кунагаевна, заведующая МБДОУ д/с «Сайзанак»; Данзы Чойган Николаевна, заведующая МАДОУ д/с «Хамнаарак»; Намы Екатерина Донгаковна, заведующая МБДОУ д/с «Аленушка» |  |  |
| Обеспечить наличие и функционирования на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг | Разместить информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг (номера телефонов, электронная почта) с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте школы в сети «Интернет», в том числе наличие способов обратной связи и возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы школы, создать автоматическую рассылку информации о рассмотрении обращения на электронный адрес заявителя. Разместить на сайте школы анкету для опроса граждан или гиперссылки на нее | до 1 марта 2020 | Демиржан Аржаана Борисовна, директор МБОУ СОШ № 1 с.Мугур-Аксы; Олчей Эремаа Эрес-ооловна, директор МБОУ «СОШ№ 2» с.Мугур-Аксы; Комбу Орлан Сандый-оолович, директор МБОУ Моген-Буренская СОШ с.Кызыл-Хая; Салчак Айдысмаа Александровна, директор МБОУ «Тоолайлыгская начальная общеобразовательная школа» |  |  |
|  | Создать электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые вопросы») | до 1 марта 2020 | Ондар Алена Базыр-ооловна, заведующая МБДОУ д/с «Хунчугеш»; Ондар Валентина Алдын-ооловна, заведующая МБДОУ д/с «Чечек»; Салчак Долаана Кунагаевна, заведующая МБДОУ д/с «Сайзанак»; Данзы Чойган Николаевна, заведующая МАДОУ д/с «Хамнаарак»; Намы Екатерина Донгаковна, заведующая МБДОУ д/с «Аленушка»; Салчак Дорбет Харлыг-ооловна, директор МБУДО п/к «Орнамент» |  |  |
| Несоответствие информации о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах | Разместить информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах о контактных телефонах и об адресах электронной почты, лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ | до 1 марта 2020 | Комбу Орлан Сандый-оолович, директор МБОУ Моген-Буренская СОШ с.Кызыл-Хая |  |  |
|  | о местонахождении образовательной организации, о контактных телефонах и об адресах электронной почты, | до 1 марта 2020 | Ондар Алена Базыр-ооловна, заведующая МБДОУ д/с «Хунчугеш»; Намы Екатерина Донгаковна, заведующая МБДОУ д/с «Аленушка»; |  |  |
| - По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» |  |  |  |  |  |
| Комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью | Создать в организации комфортные условия для предоставления услуг, в частности комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью | до 1 февраля 2020г | Олчей Эремаа Эрес-ооловна, директор МБОУ «СОШ№ 2» с.Мугур-Аксы; Комбу Орлан Сандый-оолович, директор МБОУ Моген-Буренская СОШ с.Кызыл-Хая; Салчак Айдысмаа Александровна, директор МБОУ «Тоолайлыгская начальная общеобразовательная школа»; Ондар Алена Базыр-ооловна, заведующая МБДОУ д/с «Хунчугеш»; Салчак Долаана Кунагаевна, заведующая МБДОУ д/с «Сайзанак»; Данзы Чойган Николаевна, заведующая МАДОУ д/с «Хамнаарак» |  |  |
| - По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» |  |  |  |  |  |
| Несоответствие условий доступности помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов; - специальными креслами-колясками; - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | до 1 сентября | Демиржан Аржаана Борисовна, директор МБОУ СОШ № 1 с.Мугур-Аксы; Олчей Эремаа Эрес-ооловна, директор МБОУ «СОШ№ 2» с.Мугур-Аксы; Комбу Орлан Сандый-оолович, директор МБОУ Моген-Буренская СОШ с.Кызыл-Хая; Салчак Айдысмаа Александровна, директор МБОУ «Тоолайлыгская начальная общеобразовательная школа»; Ондар Алена Базыр-ооловна, заведующая МБДОУ д/с «Хунчугеш»; Ондар Валентина Алдын-ооловна, заведующая МБДОУ д/с «Чечек»; Салчак Долаана Кунагаевна, заведующая МБДОУ д/с «Сайзанак»; Данзы Чойган Николаевна, заведующая МАДОУ д/с «Хамнаарак»; Намы Екатерина Донгаковна, заведующая МБДОУ д/с «Аленушка»; Салчак Дорбет Харлыг-ооловна, директор МБУДО п/к «Орнамент» |  |  |
|  | Создать в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию; - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - предоставить информацию инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - обеспечить помощью сопровождения инвалидов в помещениях организации, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | до 1 сентября | Демиржан Аржаана Борисовна, директор МБОУ СОШ № 1 с.Мугур-Аксы; Олчей Эремаа Эрес-ооловна, директор МБОУ «СОШ№ 2» с.Мугур-Аксы; Комбу Орлан Сандый-оолович, директор МБОУ Моген-Буренская СОШ с.Кызыл-Хая; Салчак Айдысмаа Александровна, директор МБОУ «Тоолайлыгская начальная общеобразовательная школа»; Ондар Алена Базыр-ооловна, заведующая МБДОУ д/с «Хунчугеш»; Ондар Валентина Алдын-ооловна, заведующая МБДОУ д/с «Чечек»; Салчак Долаана Кунагаевна, заведующая МБДОУ д/с «Сайзанак»; Данзы Чойган Николаевна, заведующая МАДОУ д/с «Хамнаарак»; Намы Екатерина Донгаковна, заведующая МБДОУ д/с «Аленушка»; Салчак Дорбет Харлыг-ооловна, директор МБУДО п/к «Орнамент» |  |  |
|  | Обеспечить предоставление образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | до 1 сентября | Комбу Орлан Сандый-оолович, директор МБОУ Моген-Буренская СОШ с.Кызыл-Хая; Салчак Айдысмаа Александровна, директор МБОУ «Тоолайлыгская начальная общеобразовательная школа»; Ондар Алена Базыр-ооловна, заведующая МБДОУ д/с «Хунчугеш»; Салчак Долаана Кунагаевна, заведующая МБДОУ д/с «Сайзанак»; Данзы Чойган Николаевна, заведующая МАДОУ д/с «Хамнаарак»; Салчак Дорбет Харлыг-ооловна, директор МБУДО п/к «Орнамент» |  |  |
| - По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации» |  |  |  |  |  |
| Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации не доходит до 100% | Провести методические мероприятия, направленные на обеспечение доброжелательности, вежливости работников образовательной организации при первичном контакте и информировании получателя услуги при непосредственном обращении | постоянно | Демиржан Аржаана Борисовна, директор МБОУ СОШ № 1 с.Мугур-Аксы; Олчей Эремаа Эрес-ооловна, директор МБОУ «СОШ№ 2» с.Мугур-Аксы; Комбу Орлан Сандый-оолович, директор МБОУ Моген-Буренская СОШ с.Кызыл-Хая; Салчак Долаана Кунагаевна, заведующая МБДОУ д/с «Сайзанак»; Данзы Чойган Николаевна, заведующая МАДОУ д/с «Хамнаарак» |  |  |
|  | Провести методические мероприятия, направленные на обеспечиение доброжелательности, вежливости работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении получателя услуги в образовательную организацию | постоянно | Демиржан Аржаана Борисовна, директор МБОУ СОШ № 1 с.Мугур-Аксы; Олчей Эремаа Эрес-ооловна, директор МБОУ «СОШ№ 2» с.Мугур-Аксы; Ондар Валентина Алдын-ооловна, заведующая МБДОУ д/с «Чечек»; Данзы Чойган Николаевна, заведующая МАДОУ д/с «Хамнаарак» |  |  |
|  | Провести методические мероприятия, направленные на обеспечиение доброжелательности, вежливости работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | постоянно | Демиржан Аржаана Борисовна, директор МБОУ СОШ № 1 с.Мугур-Аксы; Олчей Эремаа Эрес-ооловна, директор МБОУ «СОШ№ 2» с.Мугур-Аксы; Ондар Алена Базыр-ооловна, заведующая МБДОУ д/с «Хунчугеш»; Ондар Валентина Алдын-ооловна, заведующая МБДОУ д/с «Чечек»; Данзы Чойган Николаевна, заведующая МАДОУ д/с «Хамнаарак» |  |  |
| - По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг» |  |  |  |  |  |
| Доля участников образовательных отношений, которые удовлетворены условиями оказания услуг, не доходит до 100%. | Организовать работу образовательной организации по созданию условий оказания услуг, чтобы 100% участников образовательных отношений смогли рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым | постоянно | Демиржан Аржаана Борисовна, директор МБОУ СОШ № 1 с.Мугур-Аксы; Олчей Эремаа Эрес-ооловна, директор МБОУ «СОШ№ 2» с.Мугур-Аксы; Салчак Дорбет Харлыг-ооловна, директор МБУДО п/к «Орнамент»; Салчак Долаана Кунагаевна, заведующая МБДОУ д/с «Сайзанак»; Намы Екатерина Донгаковна, заведующая МБДОУ д/с «Аленушка»; Данзы Чойган Николаевна, заведующая МАДОУ д/с «Хамнаарак» |  |  |
|  | Организовать работу образовательной организации по созданию условий оказания услуг, чтобы 100% участников образовательных отношений были удовлетворены графиком работы образовательной организации | постоянно | Демиржан Аржаана Борисовна, директор МБОУ СОШ № 1 с.Мугур-Аксы; Олчей Эремаа Эрес-ооловна, директор МБОУ «СОШ№ 2» с.Мугур-Аксы; Салчак Дорбет Харлыг-ооловна, директор МБУДО п/к «Орнамент»; Данзы Чойган Николаевна, заведующая МАДОУ д/с «Хамнаарак» |  |  |
|  | Организовать работу образовательной организации по созданию условий оказания услуг, чтобы 100% участников образовательных отношений были удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации | постоянно | Демиржан Аржаана Борисовна, директор МБОУ СОШ № 1 с.Мугур-Аксы; Олчей Эремаа Эрес-ооловна, директор МБОУ «СОШ№ 2» с.Мугур-Аксы; Салчак Дорбет Харлыг-ооловна, директор МБУДО п/к «Орнамент»; Ондар Алена Базыр-ооловна, заведующая МБДОУ д/с «Хунчугеш»; Ондар Валентина Алдын-ооловна, заведующая МБДОУ д/с «Чечек»; Данзы Чойган Николаевна, заведующая МАДОУ д/с «Хамнаарак» |  |  |