Приложение  №1

Утверждено

Приказом Управления образования

от « 24» декабря  2024 г.

№ 331

Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по выходу школ Монгун-Тайгинского кожууна

из числа школ с низкими образовательными результатами  на 2025 год

| № | Задачи | Сроки реализации | Исполнители | Показатель реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение кураторов по сопровождению школ роста в 2025 году | 24.12.2024 | Отдел общего образования и воспитания УО | Приказ о назначении отдельного ответственного лица за сопровождение каждой школы роста Предоставление сканов приказов в ТИРОиПК |
| 2 | Разработка школьной дорожной карты по сопровождению школ роста на 2025 год | Декабрь 2024 | Кураторы по сопровождению, образовательная организация | План-мероприятий (дорожная карта), приказ |
| 3 | Разработка модели сетевого взаимодействия школ роста с сильными (релевантными школами) по проведению онлайн - уроков, консультаций для учащихся, педагогов, управленческого персонала при содействии наставников | до 15.01.2025 | Кураторы по сопровождению, образовательная организация | План работы по каждой школе (внедрение школы наставничества, менторства) |
| 4 | Сетевое взаимодействие школ роста с сильными (релевантными школами) по проведению уроков, консультаций для учащихся, педагогов, управленческого персонала при содействии наставников | до 15.01.2025 | Кураторы по сопровождению, образовательная организация | Проведение мероприятий по наставничеству, менторству по каждой школе по приказу о распределении ТИРОи ПК |
| 5 | Выявление дефицитов предметных и методических компетенций учителей русского языка и математики на основе результатов ОГЭ, ЕГЭ и ВПР 2023 г. и 2024 г. | до 24.01.2025 | Руководители МУМО, кураторы по сопровождению, образовательная организация | Анализ дефицитов педагогических компетенций учителей русского языка и математики в разрезе школ |
| 6 | Закрепление наставника за педагогом, имеющим дефицит предметных и методических компетенций учителей русского языка и математики на основе результатов ОГЭ, ЕГЭ и ВПР 2023 г. и 2024 г. | 01.02.2025 | Кураторы по сопровождению, образовательная организация | Приказ о назначении наставника |
| 7 | Разработка индивидуального образовательного маршрутов за педагогом, имеющим дефицит предметных и методических компетенций учителей русского языка и математики на основе результатов ОГЭ, ЕГЭ и ВПР 2023 г. и 2024 г. | 01.02.2025 | Кураторы по сопровождению, образовательная организация | индивидуальный образовательный маршрут педагога |
| 8 | Составление и утверждение план-графика посещений кураторами школ, в которых преобладает риск с высокой долей обучающихся, демонстрирующих признаки учебной неуспешности | до 01.02.2025г | кураторы, образовательные организации | Приказ УО, план-график, направление графика в ТИРОиПК |
| 9 | Посещение кураторами школ, в которых преобладает риск с высокой долей обучающихся, демонстрирующих признаки учебной неуспешности | не менее 1 раза в месяц | кураторы, образовательные организации | Справки по итогам посещения школ на имя начальника УО |
| 10 | Адресное сопровождение и посещение уроков учителей - предметников школ, имеющих риск по учебной неуспешности обучающихся с целью отслеживания подготовки к ГИА, разбора заданий ВПР | в течение года | УО, кураторы, образовательные организации | Справки по итогам посещения уроков учителей -предметников-100% на имя начальника УО |
| 11 | Административный контроль за состоянием преподавания предметов с низким рейтингом по результатам внешней оценки (ВПР, мониторинги, ОГЭ, административные срезы) | в течение года | кураторы, образовательные организации | Аналитическая справка по итогам контроля на имя начальника УО до конца декабря 2025 г. |
| 12 | Выявление группы учащихся с неблагоприятной оценочной ситуацией и организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими пробелы и испытывающими трудности в обучении | до10.01.2025г. | кураторы, образовательные организации | Справка |
| 13 | Посещение и взаимопосещение учителями уроков с анализом проведенных занятий | в течение года | Кураторы по сопровождению, руководители МУМО, учителя | Анализ и рекомендации посещенных занятий. График посещений, список выезжающих учителей. |
| 14 | Проведение обучающих мероприятий для учителей школ роста. | до апреля 2025 г. | Отдел общего образования и воспитания УО, Кураторы по сопровождению | График курсов, семинаров, консультаций |
| 15 | Анализ по итогам выездных образовательных десантов с посещением уроков | до 21.05.2025 | Отдел общего образования и воспитания УО, кураторы по сопровождению | Аналитическая справка на имя начальника УО с рекомендациями на 2025-2026 учебный год |
| 16 | Обеспечение участия педагогов в диагностике профессиональных дефицитов/предметных компетенций | По графику ЦНППМ | УО, образовательная организация | Анализ результатов диагностики профессиональных дефицитов/ предметных компетенций |
| 17 | Повышение квалификации руководящих кадров | в течение года | Кураторы, ОО по информационным письмам ТИРОиПК | 100% руководящих кадров школ роста повышают профессиональные компетенции |
| 18 | Обучение на курсах повышения квалификации учителей математики | до 28.11.2025 | Кураторы, ОО по информационным письмам ТИРОиПК | 100% обучились по выявленным дефицитам |
| 19 | Обучение на курсах повышения квалификации учителей русского языка | до 28.11.2025 | Кураторы, ОО по информационным письмам ТИРОиПК | 100% обучились по выявленным дефицитам |
| 20 | Участие в консультационных мероприятиях по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам для кураторов школ, муниципальных координаторов проекта | до 28.11.2025 | Кураторы по информационным письмам ТИРОиПК | График консультаций 100% участие кураторов и повышение их компетенций по вопросам сопровождения школ роста (по налаживанию взаимодействия со школами, консультированию школьной управленческой команды, разработке концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков и др.) |
| 21 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты и принятие управленческих решений | 24.03.2025 23.05.2025 22.09.2025 19.12.2025 | Начальник отдела, кураторы, образовательные организации | Аналитическая справка по итогам мониторинга. Доля исполненных и подтвержденных мероприятий |
| 22 | Организация площадок по обмену опытом по ВСОКО и ВШК, по навыкам анализа уроков, оказанию методической помощи учителям | до 23.05.2025 | УО, кураторы | Организация стажировки для обмена опытом, выявления уникальных управленческих практик для распространения в кожууне |
| 23 | Организация совещаний, мероприятий по актуальным вопросам реализации с участием ответственных исполнителей | 1 раз в квартал | УО, образовательные организации | Протоколы совещаний, мероприятий и принятие управленческих решений по выявленным проблемам |
| 24 | Подготовка отчетной информации по итогам реализации дорожной карты в школе в сравнении с предыдущим годом | 21.03.2025 16.05.2025 19.09.2025 16.12.2025 | Кураторы, образовательные организации | Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий дорожной карты и принятия управленческих решений с указанием доли исполненных мероприятий |
| 25 | Подготовка отчетной информации по итогам реализации дорожной карты в муниципалитете в сравнении с предыдущим годом | 24.03.2025 21.05.2025 22.09.2025 19.12.2025 | Отдел общего образования и воспитания УО | Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий дорожной карты и принятия управленческих решений. Доля исполненных и подтвержденных мероприятий |

Приложение №2

Утверждено приказом

Управления образования

от «24»  декабря  2024 г. № 331

Список муниципальных ответственных кураторов по методическому сопровождению школ Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва с низкими образовательными результатами в 2025 году

| № | муниципалитет | Наименование ОО | Муниципальные кураторы | Должность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монгун-Тайгинский | МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна | Маадыр Салбакай Дугаржаповна | Главный специалист по методической работе доп.образования |
| 2 | Монгун-Тайгинский | МБОУ «СОШ №2» с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна | Когел Алена Владимировна | Заместитель начальника отдела общего образования и воспитания |
| 3 | Монгун-Тайгинский | МБОУ Моген-Буренская СОШ с.Кызыл-Хая | Ондар Чечек Кадр-ооловна | Главный специалист по методической работе |